**Resumen de proyecto real**

**Sistema de Diagnóstico y Agendamiento de Citas (SDAC)**

**Versión 2**

**Jairo Daniel Bautista Castro**

**Miguel de Oliveira Dias Gonçalves**

**Resumen de un proyecto real**

Enlace para la licitación:

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=iG9%2F4JCxeqcBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D>

El objetivo del proyecto es implantar la aplicación Orión Logis en el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV), relacionada con la gestión logística de almacenes y suministros, por forma a integrar sus sistemas de información con los de los restantes Departamentos de Salud de la Consellería de Sanidad, que ya la han implantado. La implantación del proyecto se realizará en el Hospital General de la CHGUV así como en los 14 Centros de Salud y 5 Centros de Especialidades del Departamento Atención Primaria.

Orión Logis cuenta con 6 subsistemas: Gestión de expedientes de contratación; de compras; de almacenes; de activos fijos; y de mantenimiento de activos; así como integración con otros sistemas de la Consellería de Sanidad e otras funcionalidades. Está desarrollado sobre un sistema *Enterprise Resource Planning*, el Oracle e-Business Suite versión 11i. Un contrato para la evolución del Orión Logis fue firmado; se implantará en el CHGUV su nueva versión.

Existirán 5 fases de implantación: Fase del estudio previo; de análisis; de configuración, de implantación; y de formación.

La fase de estudio previo durará 1 mes, donde se llegará a acuerdo sobre el liderazgo del Orión Logis; y se decidirán los usuarios clave y el equipo para sus distintas áreas.

La fase de análisis durará 1 mes, donde se explicará el enfoque del proyecto y se describirá su solución; además se proporcionará información e soporte para la correcta adaptación de interfaces e datos e su migración.

La fase de configuración durará 3 meses, donde se harán parametrizaciones, configuraciones, preparaciones e pruebas envolviendo datos, la aplicación y su integración con otros sistemas.

La fase de implantación durará 3 meses, donde se migrarán los datos y ficheros maestros; se arrancará el sistema; y se harán e propondrán ajustes.

La fase de formación durará 4 meses, donde se formará un equipo de atención al usuario final que funcionará por 1 mes después del fin del proyecto; también se hará formación del usuario final.

El proyecto tiene un presupuesto base de 200.000€ más 42.000€ de IVA. El valor estimado del contracto es 220.000€ sin IVA, sumando al presupuesto base un importe de modificaciones de 20.000€. Se prevé que el contrato tendrá inicio en 1/01/2019, y que tendrá una duración de 1 año.

El importe de la oferta se valorará con 60% a la hora de adjudicar el contrato; la metodología, procedimientos, herramientas y planes se valorarán con los restantes 40%.