## Hoja1
24 | 2 | 0.48
24 | 5 | 1.2
24 | 10 | 2.4
24 | 15 | 3.6
24 | 20 | 4.8
24 | 25 | 6
24 | 30 | 7.2
24 | 35 | 8.4
24 | 40 | 9.6
24 | 45 | 10.8
24 | 50 | 12
24 | 55 | 13.2
24 | 60 | 14.4
24 | 65 | 15.6
24 | 70 | 16.8
24 | 75 | 18
24 | 80 | 19.2
24 | 65 | 15.6
24 | 65 | 15.6

## Hoja2
Nombre Del Riesgo | Probabilidad | Impacto (Meses) | Exposicion Al Riesgo (Meses)
Planificación optimista, «mejor caso» | 70% | 4.8 | 3.36
Falta de personal cualificado | 25% | 3.6 | 0.9
Versiones de software desactualizadas | 1% | 0.36 | 0.0036
Alteración o pérdida de la información registrada en base de datos o equipos | 10% | 2.4 | 0.24
Estructura inadecuada de un equipo | 1% | 0.24 | 0.0024
Acceso no autorizado a la información | 25% | 4.8 | 1.2
La planificación no se ajusta a la velocidad de desarrollo deseada | 60% | 2.4 | 1.44
Desarrollar productos que no cumplen con los requerimientos de calidad | 10% | 4.8 | 0.48
La contratación tarda más de lo esperado | 20% | 1.2 | 0.24
Problemas en la integración de componentes de software | 10% | 2.4 | 0.24
TOTAL |  |  | 8.106

## Hoja3
1642838.38 | 24 | 68451.5992 | 8.106 | 554868.6628
|  |  | 9 | 616064.3925